УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

детский сад « Золотинка»

Галданова Д. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_

**План-график**

**апробации и внедрения программы дошкольного образования «Мозаика»**

**в МБДОУ детский сад «Золотинка» на период 2019-2022 гг.**

**Цель:** создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по апробации образовательной программы «Мозаика» ПМК «Мозаичный ПАРК» в МБДОУ детский сад «Золотинка».

**Задачи:**

1. Создать условия для апробации образовательной программы «Мозаика» в МБДОУ детский сад «Золотинка».
2. Привести в соответствии с требования нормативно-правовую базу детского сада.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение апробации образовательной программы «Мозаика» в МБДОУ д/с «Зоотинка».
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие апробации образовательной программы «Мозаика» в МБДОУ д/с «Золотинка».
5. Организовать эффективную кадровую политику МБДОУ д/с «Золотинка».

**Ожидаемые результаты:**

1. Созданы условия для апробации образовательной программы «Мозаика» в МБДОУ детский сад «Золотинка».
2. Приведена в соответствии с требования нормативно-правовую базу детского сада.
3. Организовано методическое и информационное сопровождение апробации образовательной программы «Мозаика» в МБДОУ д/с «Зоотинка».
4. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие апробации образовательной программы «Мозаика» в МБДОУ д/с «Золотинка».
5. Организованна эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по апробации образовательной программы «Мозаика» в МБДОУ детский сад «Золотинка».

**Состав группы участников по апробации образовательной программы «Мозаика» в МБДОУ д/с « Золотинка»:** заведующий, старший воспитатель, воспитатели, учитель английского языка, педагоги, родители.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Примечание |
| 1 | Разработка и утверждение плана –графика апробации образовательной программы  « Мозаика» в ДОУ | До 01.03.2019г | Заведующий  Ст. воспитатель  Заведующий  Ст. воспитатель |  |
| 2 | Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям к реализации основной образовательной программы « Мозаика» в ДОУ | ежегодно |  |
| 3 | Внесение необходимых изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты | до 01.09.2019г |  |
| 4 | Утверждение состава творческой группы по апробации образовательной программы «Мозаика» в МБДОУ д/с  « Золотинка» на 2019-2022 гг. | До 01.03.2019г | Заведующий  Ст. воспитатель |  |
| 5 | Разработка положения о творческой рабочей группе по апробации образовательной программы «Мозаика» в МБДОУ д/с« Золотинка» на 2019-2022 гг. | До 01.03.2019г | Заведующий  Ст. воспитатель |  |
| 6 | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по апробации образовательной программы «Мозаика» в МБДОУ и созданию условий для её реализации на совещаниях, педагогических часах и семинарах. | Согласно годовому плану | Заведующий  Ст. воспитатель  Творческая группа |  |
| 7 | Приобретение ПМК « Мозаичный ПАРК» по апробации образовательной программы «Мозаика» в ДОУ на 2019-2022 гг.. | ежегодно | Заведующий  Ст. воспитатель |  |
| 8 | Разработка основной образовательной программы МБДОУ детский сад «Золотинка» на основе образовательной программы дошкольного образования « Мозаика». | До 01.09.2019 года | Заведующий  Ст. воспитатель  Творческая группа |  |
| 9 | Анализ кадрового обеспечения апробации образовательной программы «Мозаика» | ежегодно | Заведующий  Ст. воспитатель |  |
| 10 | Обеспечение педагогических кадров для участия в вебинаров и курсовых мероприятий по апробации и реализации образовательной программы «Мозаика» | ежегодно | Заведующий  Ст. воспитатель |  |
| 11 | Оценка готовности ДОУ и педагогических кадров к апробации образовательной программы «Мозаика» | ежегодно | Заведующий  Ст. воспитатель |  |
| 12 | Размещение на сайте МБДОУ д/с «Золотинка» информационных материалов по апробации и реализации образовательной программы «Мозаика» | В течение года | Ст. воспитатель  Ответственный за ведение сайта |  |
| 13 | Информирование родителей по вопросам апробации и реализации образовательной программы «Мозаика»( на собраниях, сайте, информационных стендах и др.) | ежегодно | Заведующий  Ст. воспитатель  Воспитатели  педагоги |  |
| 14 | Анализ материально-технического обеспечения и базы требованиям апробации образовательной программы  « Мозаика» | ежегодно | Заведующий  Ст. воспитатель |  |